## 计划财务处实施政府会计制度任务分解表
计划财务处实施政府会计制度任务分解表
工作任务 | 时间进度 | 组长 | 组员 | 科室 | 主要联系部门
一、构建会计核算与财务报告体系
1.设计新会计科目和经济分类科目体系。 | 2018-11-30 | 王希文 | 梁月叹 李 平 张亚红 | 会计科 财务科 项目科
2.设计新会计报表体系（包括科技项目决算报表模板）。
3.清理项目，重新规范项目编码规则，形成新的项目编码集。
4.编制新《会计核算手册》。
二、资产与债权债务核实清理
5.完成资产对账工作。确认2018年底补提固定资产折旧、无形资产摊销金额等。 | 2018-12-20 | 程雯蔚 | 张亚红 | 综合科 项目科 | 国有资产管理处 后勤管理处 教务处 基建规划处
6.充分与国资处等部门沟通，形成新的固定资产、无形资产、库存物品等资产会计核算与实物管理衔接与对账办法等。
7.编制会计科目编码与资产编码匹配手册。
8.与有关资产管理部门确认2018年底固定资产、材料等账面价值，提出对账差异处理意见。
9.与有关部门充分沟通提出固定资产折旧、无形资产摊销办法等。
10.与科研院等部门沟通，提出未入账资产登记事项和办法。
11.核实对外投资科目余额，理清投资关系，提出对外投资核算新办法。 | 2018-12-20 | 葛 超 | 李平(大) 徐小英 | 会计室 （南区）
12.全面核对“应付账款”“其他应付款”等科目明细账，编制新旧制度科目余额对照表。
13.全面清理“代管款项”科目余额，按新制拆分项目，编制新旧科目对照表。
14.清理未认领科技项目款项，编制科技项目资金核算新旧科目对照表，提出科研收入会计确认办法等。
15.全面核对“应收账款”“其他应收款”等科目明细账，编制新旧制度科目衔接对照表。
16.催收借款，提出坏账核销建议。
17.研究分析债权债务挂账情况，提出坏账准备计提办法。
18.分析提出2018年底应补提坏账准备债权债务清单。
19.编制债权分类情况表，补充完善债务人及经济分类科目信息等。
三、梳理建设项目收支
20.全面核对建设项目计划投资情况，确认实际到位资金及投资完成情况，清理项目往来结算。 | 2018-12-20 | 王希文 | 梁月叹 | 会计科 | 基建规划处 科技发展研究院
21.逐笔核对甲供材料记账情况，尽可能完成材料款项结算工作。
22.督促基建处全面清查盘点库存材料，编制材料清查盘点清单，处理材料盘盈（亏）。
23.编制竣工项目财务决算，办理资产移交手续。
24.编制建设项目并账会计报表，按新制度进行并账工作。
25.提出并账后的建设项目会计核算新办法以及工作流程等。
四、新旧制度转换与衔接
26.及时决算2018年财务收支，编制科目余额明细表。 | 2018-12-30 | 王希文 | 梁月叹 | 会计科 财务科 项目科
27.按照新制及补充规定设立2019年1月1日的新会计账。 | 2018-12-30
28.按规定登记新账财务会计科目余额和预算结余科目余额。 | 2018-12-31
29.补提固定资产折旧、无形资产摊销，计提坏账准备，调整长期股权投资账面余额等，将未入账事项登记新账科目并对相关科目余额进行调整。 | 2018-01-02 | 王希文 | 梁月叹 | 会计科 财务科 项目科
30.按照登记及调整后的新账科目余额，编制2019年1月1日的科目余额表，作为新账各会计科目的期初余额。 | 2019-01-10
31.根据新账各会计科目期初余额，编制2019年1月1日资产负债表。 | 2019-01-10
五、系统升级与数据集成共享
32.系统测试。主动联络财务软件公司，参加有关测试培训活动，索取升级后的系统新版本。 | 2018-11-20 | 程雯蔚 | 张 博 | 信息技术科 | 网教中心
33.全面调试并升级系统，实现数据正确转换、新旧账套有序衔接。
34.应用合同管理系统并加快推进与相关职能部门业务信息系统有效对接和数据互通共享，提升信息技术应用水平和能力。 | 2018-12-31 |  |  |  | 党校办
六、培训学习
35.持续组织新制度学习培训，不断提高会计人员专业技能。 | 长期 | 程雯蔚 | 麻丽平 | 综合科
36.开展新制度业务技能测试，总结检验新制度培训学习成果。 | 2018-12-31
七、指导和督促附属单位执行新制度
37.研究制定后勤收支核算管理新办法，全面落实后勤财务收支核算符合新制度要求。 | 2018-12-31 | 王希文 | 吴明珍 | 会计室 （后勤） | 后勤处
38.执行新制度，研究提出附属单位收支核算管理新办法，保证附属单位新旧会计制度顺利衔接。 | 2018-12-31 |  | 陈 俊 | 会计室 （代理记账）
39.督促附属中学全面贯彻执行新制度。 | 2018-12-31 |  | 麻丽平 | 综合科 | 附 中

## Sheet1
计划财务处实施政府会计制度任务分解表
| 工作任务 | 时间进度 | 组长 | 组员 | 科室 | 主要联系部门
构建会计核算与财务报告体系 |  | 2018-11-30 | 王希文 | 梁月叹 李 平 张亚红 | 会计科 财务科 项目科
账务体系设计 | 1.设计新会计科目和经济分类科目体系
2.设计新会计报表体系（包括科技项目决算报表模板）
3.清理项目，重新规范项目编码规则，形成新的项目编码集
4.编制新《会计核算手册》
资产与债权债务核实清理
资产对账 | 5.完成资产对账工作。确认2018年底补提固定资产折旧、无形资产摊销金额等； | 2018-12-20 | 程雯蔚 | 张亚红 | 综合科 项目科 | 国有资产管理处 后勤管理处 教务处 基建规划处
6.充分与国资处等部门沟通，形成新的固定资产、无形资产、库存物品等资产会计核算与实物管理衔接与对账办法等；
7.编制会计科目编码与资产编码匹配手册；
8.与有关资产管理部门确认2018年底固定资产、材料等账面价值，提出对账差异处理意见；
9.与有关部门充分沟通提出固定资产折旧、无形资产摊销办法等；
10.与科研院等部门沟通，提出未入账资产登记事项和办法；
| 11.核实对外投资科目余额，理清投资关系，提出对外投资核算新办法 | 2018-12-20 | 葛超 | 李平(大) 徐小英 | 南区会计室
债务清理 | 12.全面核对“应付账款”“其他应付款”等科目明细账，编制新旧制度科目余额对照表；
13.全面清理“代管款项”科目余额，按新制拆分项目，编制新旧科目对照表；
14.清理未认领科技项目款项，编制科技项目资金核算新旧科目对照表，提出科研收入会计确认办法等；
15.全面核对“应收账款”“其他应收款”等科目明细账，编制新旧制度科目衔接对照表；
债权清理 | 16.催收借款，提出坏账核销报告；
17.研究分析债权债务挂账情况，提出坏账准备计提办法；
18.分析提出2018年底应补提坏账准备债权债务清单；
19.编制债权分类情况表，补充完善债务人及经济分类科目信息等；
梳理建设项目收支
建设项目清理 | 20.全面核对建设项目计划投资情况，确认实际到位资金及投资完成情况，清理项目往来结算； | 2018-12-20 | 王希文 | 梁月叹 | 会计科 | 基建规划处 科技发展研究院
21.逐笔核对甲供材料记账情况，尽可能完成材料款项结算工作；
22.督促基建处全面清查盘点库存材料，编制材料清查盘点清单，处理材料盘盈（亏）；
23.编制竣工项目财务决算，办理资产移交手续；
24.编制建设项目并账会计报表，按新制度进行并账工作；
25.提出并账后的建设项目会计核算新办法以及工作流程等；
新旧制度转换与衔接
制度转换 | 26.及时决算2018年财务收支，编制科目余额明细表； | 2018-12-30 | 王希文 | 梁月叹 | 会计科 财务科 项目科
| 27.按照新制及补充规定设立2019年1月1日的新会计账； | 2018-12-30
| 28.按规定登记新账财务会计科目余额和预算结余科目余额。 | 2018-12-31
制度转换 | 29.补提固定资产折旧、无形资产摊销，计提坏账准备，调整长期股权投资账面余额等，将未入账事项登记新账科目并对相关科目余额进行调整； | 2018-01-02
| 30.按照登记及调整后的新账科目余额，编制2019年1月1日的科目余额表，作为新账各会计科目的期初余额； | 2019-01-10
| 31.根据新账各会计科目期初余额，编制2019年1月1日资产负债表； | 2019-01-10
系统升级与数据集成共享
升级系统 | 32.系统测试。主动联络财务软件公司和参加有关测试培训活动，索取升级后的系统新版本； | 2018-11-20 | 程雯蔚 | 张博 | 信息科 | 网教中心
33.全面调试并升级系统，实现数据正确转换、新旧账套有序衔接；
| 34.应用合同管理系统并加快推进与相关职能部门业务信息系统有效对接和数据互通共享，提升信息技术应用水平和能力。 | 2018-12-31
培训学习
| 35.持续组织新制度学习培训，不断提高会计人员专业技能； | 2018-12-31 | 程雯蔚 | 麻丽平 | 综合科
| 36.开展新制度业务技能测试，总结检验新制度培训学习成果。 | 2018-12-31
指导和督促附属单位执行新制度
| 研究制定后勤收支核算管理新办法，全面落实后勤财务收支核算符合新制度要求。 | 2018-12-31 | 王希文 | 吴明珍 | 会计室 | 后勤处
| 执行新制度，研究提出附属单位收支核算管理新办法，保证附属单位新旧会计制度顺利衔接。 | 2018-12-31 |  | 陈 俊
| 督促附属中学全面贯彻执行新制度。 | 2018-12-31 |  | 麻丽平 | 综合科 | 附 中